## Planilha1
CRONOGRAMA
ATIVIDADES | INÍCIO | TOTAL DE DIAS | FINAL | CONCLUSÃO% | META%
Escolher o setor para o qual criaremos o website | 2026-08-05 | 1 | 2026-08-05 | 100% | 100%
Criação do nome do website | 2026-08-05 | 1 | 2026-08-05 | 100% | 100%
Definição do objetivo do website | 2026-08-05 | 1 | 2026-08-05 | 100% | 100%
Dividir páginas(Home, Serviços, Galeria e Contato) | 2026-08-05 | 1 | 2026-08-05 | 100% | 100%
Escopo | 2026-08-10 | 2 | 2026-08-12 | 0% | 100%
Requisitos funcionais e não funcionais | 2026-08-05 | 1 | 2026-08-05 | 100% | 100%
Cronograma | 2026-08-05 | 1 | 2026-08-05 | 100% | 100%
Introdução da documentação | 2026-08-10 | 2 | 2026-08-12 | 0% | 100%
Wireframe de alta fidelidade | 2026-08-17 | 29 | 2026-09-16 | 0% | 100%
Front-end | 2026-08-17 | 29 | 2026-09-16 | 0% | 100%
Metodologia da documentação | 2026-08-17 | 29 | 2026-09-16 | 0% | 100%
Estruturação/normalização banco de dados | 2026-09-21 | 35 | 2026-10-26 | 0% | 100%
Desenvolvimento da metodologia | 2026-09-21 | 35 | 2026-10-26 | 0% | 100%
Projeto final | 2026-10-28 | 36 | 2026-12-02 | 0% | 100%
Documentação final | 2026-10-28 | 36 | 2026-12-02 | 0% | 100%